## Sheet1
Priority | Job # | Part # | Qty | in process | in Deburr | shipped | Partial /Compl
2 | 2222-1-01 | D1100640-01 | 48 | x |  | est 8-30
2 | 2222-1-02 | D1100640-02 | 12 | x |  | est 8-30
2 ADD | 2222-1-03 | D1100640-03 | 17 | x |  | est 8-30
2 | 2222-1-04 | D1100640-04 | 20 |  |  | est 8-30
2 | 2222-1-05 | D1100640-05 | 20 |  |  | est 8-30
| 2222-1-06 | D1100640-06 | 15 |  |  | est 8-31
2 | 2222-1-07 | D1100640-07 | 33 |  |  | est 8-30
2 | 2222-1-08 | D1100640-08 | 15 |  |  | est 8-30
2 | 2222-1-09 | D1100640-09 | 20 |  |  | est 8-30
| 2222-1-10 | D1100640-10 | 41 |  |  | est 8-31
| 2222-1-11 | D1100640-11 | 5 |  |  | est 8-31
| 2222-1-12 | D1100640-12 | 5 |  |  | est 8-31
| 2222-2-02 | D1100641-02 | 10 |  |  | est 8-31
| 2222-2-03 | D1100641-03 | 10 | x | x | 8-19 10 pcs | complete
| 2222-2-04 | D1100641-04 | 27 |  |  | est 8-31
| 2222-2-05 | D1100641-05 | 38 | x | x | 8-19 38 pcs | complete
| 2222-2-06 | D1100641-06 | 20 |  |  | est 8-31
| 2222-2-07 | D1100641-07 | 15 |  |  | est 8-31
| 2222-2-08 | D1100641-08 | 24 |  |  | est 8-31
| 2222-2-09 | D1100641-09 | 16 |  |  | est 8-31
ADD |  | D1100641-10 | 20 |  |  | est 8-31
1 ADD |  | D1100641-11 | 23 | x |  | est 8-31
1 ADD |  | D1100641-12 | 20 | x |  | est 8-25
1 ADD |  | D1100641-13 | 5 | x |  | est 8-25
ADD |  | D1100641-14 | 9 |  |  | est 8-31
1 ADD |  | D1100641-15 | 26 | x |  | est 8-25
1 | 2222-3-01 | D1001376-01 | 20 | x | x | 8-08 20pcs | complete
1 | 2222-3-02 | D1001376-02 | 164 | x | 8-08 24 pc partial | 8-19 est 50 pcs | partial
1 | 2222-3-03 | D1001376-03 | 88 | x | 8-08 44pc partial | 8-19 44pcs | complete
| 2222-3-04 | D1001376-04 | 20 | x | x | 8-15 20pcs | complete
| 2222-3-05 | D1001376-05 | 30 | x | x | 8-19 30pcs | complete
| 2222-3-08 | S1001376-08 | 27 |  |  | est 8-31
ADD |  | D1001376-10 | 10 |  |  | est 8-31
1 ADD |  | D1001376-11 | 27 | x | x | est 8-25
1 ADD |  | D1001376-12 | 21 | x |  | est 8-25
1 ADD |  | D1001376-14 | 21 | x | x | est 8-25
1 | 2222-4 | D1003190 | 170 |  | 19 partial 8-22 | balance by | 8-31